|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件： 2024年第1批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元、人 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 责任单位 | 时间进度 | 建设任务及规模 | 筹资方式 | 预算投入资金规模 | 受益对象（及监测户） | 绩效目标 | 群众参与联农带农情况 |
| 1 | 产业发展项目 | 张相镇大孟屯村高标准温室葡萄大棚项目 | 新建 | 张相镇大孟屯村 | 张相镇人民政府 | 2024.1-2024.12 | 建设高标准温室大棚8座及配套附属设施，打造清河区乡村振兴示范带葡萄产业园示范区。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 450 | 脱贫户495户957人监测户18户33人 | 巩固脱贫攻坚成果，提高脱贫户957人监测户33人脱贫增收，人均增收272元。脱贫户满意度高于90%。 | 群众监督机制：巩固全区脱贫户495户957人监测户18户33人，为脱贫户监测户提供产业分红。 |
| 2 | 产业发展项目 | 杨木林子镇八社村高标准草莓 采摘大棚项目 | 新建 | 八社村 | 杨木林子镇人民政府 | 2024.1-2024.12 | 新建高标准温室大棚8栋，每座长度为120米、宽度13米。围挡、大门、园路、给排水等配套设施。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 400 | 全镇128户239人脱贫户 | 巩固全镇128户239人脱贫增收，实现人均收益不低于1000元，脱贫户满意度高于90%。 | 群众监督机制：巩固全镇128户239人建档立卡户脱贫成果，为脱贫户提供产业分红。 |
| 3 | 产业发展项目 | 杨木林子镇新兴村农产品仓储 保鲜冷库建设项目 | 新建 | 新兴村 | 杨木林子镇人民政府 | 2024.1-2024.12 | 新建500㎡保鲜冷库2座及配套设施 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 200 | 全镇128户239人脱贫户 | 巩固全镇128户239人脱贫增收，实现人均收益不低于500元，脱贫户满意度高于90%。 | 群众监督机制：巩固全镇128户239人建档立卡户脱贫成果，为脱贫户提供产业分红。 |
| 4 | 产业发展项目 | 杨木林子镇前杨木林子村认领 农业果蔬采摘园产业发展项目 | 新建 | 前杨木林子村 | 杨木林子镇人民政府 | 2024.1-2024.12 | 新建日光温室大棚3栋，每座长度为120米、宽度13米。围挡、大门、休息活动房、园路、给排水、配电、认知认领区，本项目占地25亩。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 200 | 全镇128户239人脱贫户 | 巩固全镇128户239人脱贫增收，，实现人均收益不低于500元，脱贫户满意度高于90%。 | 群众监督机制：巩固全镇128户239人建档立卡户脱贫成果，提高产业帮扶人均收益。 |
| 5 | 产业发展项目 | 向阳街道高标准暖棚建设项目 | 新建 | 清河区实验中学院内 | 向阳街道办事处 | 2024.1-2024.12 | 新建高标准大棚2座 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 70 | 货郎屯村建档立卡户43户72人 | 巩固43户72人脱贫增收，实现人均收益不低于500元，脱贫户满意度高于90%。 | 群众监督机制：巩固43户72人建档立卡户脱贫成果，提高产业帮扶人均收益。 |
| 6 | 产业发展项目 | 向阳街道货郎屯村农产品仓储厂房建设项目 | 新建 | 货郎屯村 | 向阳街道办事处 | 2024.1-2024.12 | 新建农产品仓储厂房约1000㎡及配套设施 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 120 | 货郎屯村建档立卡户43户72人 | 巩固43户72人脱贫增收，实现人均收益不低于500元，脱贫户满意度高于90%。 | 群众监督机制：巩固43户72人建档立卡户脱贫成果，提高产业帮扶人均收益。 |
| 7 | 乡村建设 行动 | 货郎屯村乡村建设示范村项目 | 新建 | 货郎屯村 | 向阳街道办事处 | 2024.1-2024.12 | 修建路两侧边沟、铺设彩砖、载种树木约1050米 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 90 | 货郎屯村村民 | 改善人居环境，加强村内基础设施建设，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善村屯基础设施，巩固脱贫成果，充分提高群众对乡村振兴工作的满意度。 |
| 8 | 乡村建设 行动 | 货郎屯村巷路水泥路面铺设项目 | 新建 | 货郎屯村 | 向阳街道办事处 | 2024.1-2024.12 | 为货郎屯村内的土路进行水泥路面铺设，约2730米,6845平方米。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 60 | 货郎屯村村民 | 改善人居环境，加强村内基础设施建设，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善村屯基础设施，充分提高群众对乡村振兴工作的满意度。 |
| 9 | 乡村建设行动 | 后马村乡村建设示范村项目 | 新建 | 红旗街道后马村 | 红旗街道办事处 | 2024.1-2024.12 | 新建沥青道路662米，路灯60盏 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 90 | 后马村村民 | 建设村内基础设施，改善人居环境、群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：提升村内基础配套设施建设，方便群众出行。 |
| 10 | 乡村建设行动 | 十八道村美丽乡村建设项目 | 新建 | 张相镇十八道村 | 张相镇人民政府 | 2024.1-2024.12 | 村主路两侧修建统一院围墙2300米，安装统一大门140个，安装路灯50盏；修建石头防水护坡4000米 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 150 | 十八道村村民 | 改善人居环境，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善村内基础设施，方便群众出行。 |
| 11 | 乡村建设行动 | 十八道村乡风文明建设项目 | 新建 | 张相镇十八道村 | 张相镇人民政府 | 2024.1-2024.12 | 分别改建1500平、2000平两个村民广场，配齐配套设施 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 150 | 十八道村村民 | 改善人居环境，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善村内基础设施，方便群众出行。 |
| 12 | 乡村建设行动 | 南台村乡村建设示范村项目 | 新建 | 张相镇南台村 | 张相镇人民政府 | 2024.1-2024.12 | 修建两侧边沟4500米及过道涵 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 150 | 南台村村民 | 改善人居环境，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善村内基础设施，方便群众出行。 |
| 13 | 乡村建设行动 | 南台村美丽乡村建设项目 | 新建 | 张相镇南台村 | 张相镇人民政府 | 2024.1-2024.12 | 村主路两侧修建统一院围墙9000米，统一安装大门70个，安装路灯150盏。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 150 | 南台村村民 | 改善人居环境，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善村内基础设施，方便群众出行。 |
| 14 | 乡村建设行动 | 前马村美丽乡村建设项目 | 新建 | 张相镇前马村 | 张相镇人民政府 | 2024.1-2024.12 | 边沟1600米，巷道黑色里面7999米，路灯100盏。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 150 | 前马村村民 | 改善人居环境，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善村内基础设施，方便群众出行。 |
| 15 | 乡村建设行动 | 前马村乡风文明建设项目 | 新建 | 张相镇前马村 | 张相镇人民政府 | 2024.1-2024.12 | 修建统一文化墙1800米，文化广场2个。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 150 | 前马村村民 | 改善人居环境，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善村内基础设施，丰富群众精神文化。 |
| 16 | 乡村建设 行动 | 杨木林子镇关家屯村乡村建设示范村项目 | 新建 | 关家屯村 | 杨木林子镇人民政府 | 2024.1-2024.12 | 新建沥青道路4条，总面积 5823.66平方米。路灯80盏，改建主干道两侧边沟4条全长2230.25米、新建过道涵2处、村内河沟护坡2条。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 | 关家屯村村民 | 改善人居环境，加强村内基础设施建设，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善村屯基础设施，充分提高群众对乡村振兴工作的满意度。 |
| 17 | 乡村建设 行动 | 杨木林子镇八社村乡村建设示范村 项目 | 新建 | 八社村 | 杨木林子镇人民政府 | 2024.1-2024.12 | 建设围墙1000米，边沟1000米。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 | 八社村村民 | 改善人居环境，加强村内基础设施建设，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善村屯基础设施，充分提高群众对乡村振兴工作的满意度。 |
| 18 | 乡村建设 行动 | 杨木林子镇富饶村乡村建设示范村 项目 | 新建 | 富饶村 | 杨木林子镇人民政府 | 2024.1-2024.12 | 新建沥青道路4条，总面积12000平方米，改建边沟5条，3000延长米。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 | 富饶村村民 | 改善人居环境，加强村内基础设施建设，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善村屯基础设施，充分提高群众对乡村振兴工作的满意度。 |
| 19 | 乡村建设 行动 | 杨木林子镇佟家屯村乡村建设示范村项目 | 新建 | 佟家屯村 | 杨木林子镇人民政府 | 2024.1-2024.12 | 新建沥青道路2800延长米，10000平方米。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 | 佟家屯村村民 | 改善人居环境，加强村内基础设施建设，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善村屯基础设施，充分提高群众对乡村振兴工作的满意度。 |
| 20 | 乡村建设 行动 | 杨木林子镇后杨木林子村乡村建设 示范村项目 | 新建 | 后杨木林子村 | 杨木林子镇人民政府 | 2024.1-2024.12 | 新建沥青道路2800延长米，10000平方米。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 | 后杨木林子村村民 | 改善人居环境，加强村内基础设施建设，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善村屯基础设施，充分提高群众对乡村振兴工作的满意度。 |
| 21 | 乡村建设行动 | 聂家满族乡罗家堡村田间作业路建设项目 | 新建 | 聂家满族乡罗家堡村 | 聂家满族乡人民政府 | 2024.1-2024.12 | 修建水泥路5000米 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 300 | 罗家堡村村民 | 改善人居环境，加强村内基础设施建设，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善村屯基础设施，充分提高群众对乡村振兴工作的满意度。 |
| 22 | 乡村建设行动 | 聂家满族乡腰堡村美丽乡村建设项目 | 新建 | 聂家满族乡腰堡村 | 聂家满族乡人民政府 | 2024.1-2024.12 | 100棵风景树，小桥头修建凉亭。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 50 | 腰堡村村民 | 改善人居环境，加强村内基础设施建设，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善村屯基础设施，充分提高群众对乡村振兴工作的满意度。 |
| 23 | 乡村建设行动 | 聂家满族乡曾家屯村美丽乡村建设项目 | 新建 | 聂家满族乡曾家屯村 | 聂家满族乡人民政府 | 2024.1-2024.12 | 3000棵绿化树，修建边沟10条，一共5000米，修建围墙5000米. | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 | 曾家屯村村民 | 改善人居环境，加强村内基础设施建设，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善村屯基础设施，充分提高群众对乡村振兴工作的满意度。 |
| 24 | 产业发展项目 | 聂家满族乡喜鹊沟村产业配套建设项目 | 新建 | 聂家满族乡喜鹊沟村 | 聂家满族乡人民政府 | 2024.1-2024.12 | 购买收割车2辆，运输车4辆。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 | 脱贫户15户41人 | 带动脱贫户15户41人脱贫增收，实现人均收益不低于500元，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善项目配套设施，巩固脱贫成果，充分提高脱贫户对乡村振兴工作的满意度。 |
| 25 | 乡村建设行动 | 聂家满族乡喜鹊沟村美丽乡村建设项目 | 新建 | 聂家满族乡喜鹊沟村 | 聂家满族乡人民政府 | 2024.1-2024.12 | 修建边沟长3500米 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 90 | 喜鹊沟村村民 | 改善人居环境，加强村内基础设施建设，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善村屯基础设施，充分提高群众对乡村振兴工作的满意度。 |
| 26 | 乡村建设行动 | 聂家满族乡红花甸村美丽乡村建设项目 | 新建 | 聂家满族乡红花甸村 | 聂家满族乡人民政府 | 2024.1-2024.12 | 修建村屯内路边沟2000余米。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 | 红花甸村村民 | 改善人居环境，加强村内基础设施建设，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善村屯基础设施，充分提高群众对乡村振兴工作的满意度。 |
| 27 | 乡村建设行动 | 聂家满族乡红花甸村乡村建设示范村项目 | 新建 | 聂家满族乡红花甸村 | 聂家满族乡人民政府 | 2024.1-2024.12 | 修建村部围墙200余米及大门1个。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 10 | 红花甸村村民 | 改善人居环境，加强村内基础设施建设，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善村屯基础设施，巩固脱贫效果，充分提高群众对乡村振兴工作的满意度。 |
| 28 | 产业发展项目 | 聂家满族乡金家沟村年产万吨笨榨生熟豆油项目 | 新建 | 聂家满族乡金家沟村 | 聂家满族乡人民政府 | 2024.1-2024.12 | 项目共占地1000平方米，厂房6间，总面积300平方米。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 120 | 金家沟村村民10户26人 | 带动脱贫户10户26人脱贫增收，，实现人均收益不低于500元，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：资产收益分红，带动脱贫户增收。 |
| 29 | 乡村建设行动 | 聂家满族乡广东山村美丽乡村建设项目 | 新建 | 聂家满族乡广东山村 | 聂家满族乡人民政府 | 2024.1-2024.12 | 修建院墙约3000延长米，河道约2000延长米，路灯约60余盏，绿化带约1500延长米。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 500 | 广东山村村民 | 改善人居环境，加强村内基础设施建设，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：完善村屯基础设施，充分提高群众对乡村振兴工作的满意度。 |
| 30 | 巩固三保障成果 | 脱贫户家庭学生教育帮扶项目 | 续建 | 清河区 | 教育局 | 2024.1-2024.12 | 为48人建档立卡户家庭学生免校服、午餐费。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 9.5316 | 48人 | 巩固48户家庭教育帮扶，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：解决48户家庭经济压力。 |
| 31 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 续建 | 清河区 | 区乡村振兴局 | 2024.1-2024.12 | 为脱贫户和监测户提供5万元以下，3年期内，财政全额贴息，免抵押、免担保的贷款。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 5 | 脱贫户495户957人监测户18户33人 | 巩固全区脱贫户495户957人监测户18户33人脱贫成果，为有需要的户提供免息贷款群众满意度超过90%。 | 群众监督机制：防止返贫，为发生困难脱贫户及监测户提供贷款。 |
| 32 | 产业发展 | 产业保险 | 续建 | 清河区 | 区乡村振兴局 | 2024.1-2024.12 | 为全区帮扶及衔接乡村振兴项目资产投保，确保项目资金安全。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 20 | 脱贫户495户957人监测户18户33人 | 巩固495户957人脱贫成果，防止18户33人监测户返贫，群众满意度超过90%。 | 群众监督机制：防止项目资产发生灾害保证脱贫户及监测户享受项目分红。 |
| 33 | 巩固三保障成果 | 雨露计划 | 续建 | 清河区 | 乡村振兴局 | 2024.1-2024.12 | 补助中、高职职业教育学生12人。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 3.6 | 脱贫户12人 | 巩固脱贫成果实现符合条件的脱贫人口继续接受教育，脱贫户满意度高于90%。 | 群众监督机制：带动脱贫户家庭学生享受中高职教育。 |
| 34 | 就业项目 | 公益岗 | 续建 | 清河区 | 乡村振兴局 | 2024.1-2024.12 | 为全区183人有劳动能力、有参与劳动意愿的脱贫人口和监测户提供公益岗位。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 43.92 | 脱贫户175人，监测户8人 | 为脱贫户及监测户提供就业岗位，群众满意度高于90% | 群众监督机制，带动脱贫户和监测户就业。 |
| 35 | 巩固三保障成果 | 防贫保 | 续建 | 清河区 | 乡村振兴局 | 2024.1-2024.12 | 为脱贫户495户957人监测户18户33人续保防贫保 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 19.8 | 脱贫户495户957人监测户18户33人 | 巩固957人脱贫户33人监测户脱贫成果，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制，为发生困难脱贫户及监测户提供保险。 |
| 36 | 巩固三保障成果 | 代缴城乡居民基本医疗保险 | 续建 | 清河区 | 医保局 | 2024.1-2024.12 | 为脱贫户259人及监测户20人代缴城乡居民医疗保险 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 6.6652 | 脱贫户259人监测户20人 | 巩固259人脱贫成果，防止20人监测户返贫致贫群众满意度高于90%。 | 群众监督机制，为脱贫户及监测户提供医疗保障。 |
| 37 | 项目管理费 | 项目管理费 | 续建 | 清河区 | 清河区 | 2024.1-2024.12 | 用于项目管理 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 8 | 脱贫户495户957人监测户18户33人 | 巩固957人脱贫户33人监测户脱贫成果，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制； 提升项目管理，使项目更好的带动脱贫监测户。 |
| 38 | 项目管理费 | 统计监测费 | 续建 | 统计局 | 统计局 | 2024.1-2024.12 | 用于脱贫成效监测 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2.2 | 脱贫户495户957人监测户18户33人 | 巩固957人脱贫户33人监测户脱贫成果，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制，提供脱贫成效监测服务。 |
| 39 | 产业发展项目 | 闫家堡子村光伏发电项目 | 新建 | 张相镇闫家堡子村 | 张相镇人民政府 | 2024.1-2024.12 | 利用村集体建设用地，安装总容量162KWp的光伏发电系统。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 | 闫家堡子村村民 | 巩固脱贫攻坚成果，壮大村集体经济，实现增收不低于6万元，群众满意率高于90%。 | 群众监督机制：壮大村集体经济，构建预防返贫红线。 |
| 40 | 产业发展项目 | 斛米沟村光伏发电项目 | 新建 | 张相镇斛米沟村 | 张相镇人民政府 | 2024.1-2024.12 | 利用村集体建设用地，安装总容量162KWp的光伏发电系统。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 | 斛米沟村村民 | 巩固脱贫攻坚成果，壮大村集体经济，实现增收不低于6万元，群众满意率高于90%。 | 群众监督机制：壮大村集体经济，构建预防返贫红线。 |
| 41 | 产业发展项目 | 后马村分布式光伏发电建设项目 | 新建 | 红旗街道后马村 | 红旗街道办事处 | 2024.1-2024.12 | 分布式光伏1500平方 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 | 后马村村民 | 巩固脱贫攻坚成果，壮大村集体经济，实现增收不低于6万元，群众满意率高于90%。 | 群众监督机制：壮大村集体经济，构建预防返贫红线。 |
| 42 | 产业发展项目 | 聂家满族乡西老谷峪村选果场项目 | 新建 | 聂家满族乡西老谷峪村 | 聂家满族乡人民政府 | 2024.1-2024.12 | 加强产业配套建果场、冷库、地秤，共计1000平方米。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 | 西老谷峪村村民 | 巩固脱贫攻坚成果，壮大村集体经济，实现增收不低于10万元，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：壮大村集体经济，构建预防返贫红线。 |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  | 4968.7168 |  |  |  |