| 附件1 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助中央直达资金、区本级资金、其他资金分配办法和资金项目使用计划明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 具体项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金使用单位 | 补助标准（或预计人均增收） | 合计 | 资金来源 |  |  | 受益对象数 | 实施期限 | 项目实施单位 | 项目责任人 | 群众参与和带贫减贫机制 | 项目绩效目标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 直达 资金 | 其他资金 | 区本级 资金 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教育帮扶 | 雨露计划 | 张相镇 | 补助中、高职职业教育学生13人 | 张相镇人民政府 | 3000元/年/人 | 0.9 | 0.9 |  |  | 3人 | 2024.3- 2024.12 | 张相镇人民政府 | 吴哲 | 群众监督机制；带动脱贫学生享受中高职教育 | 巩固脱贫成果，实现3人继续接受中高职教育，群众满意度超过90% |
|  |  |  | 杨木林子镇 |  | 杨木林子镇人民政府 | 3000元/年/人 | 0.9 | 0.9 |  |  | 3人 |  | 杨木林子镇人民政府 | 张琦岩 | 群众监督机制；带动脱贫学生享受中高职教育 | 巩固脱贫成果，实现3人继续接受中高职教育，群众满意度超过90% |
|  |  |  | 聂家满族乡 |  | 聂家满族乡人民政府 | 3000元/年/人 | 2.1 | 2.1 |  |  | 7人 |  | 聂家满族乡人民政府 | 刘中阳 | 群众监督机制；带动脱贫学生享受中高职教育 | 巩固脱贫成果，实现7人继续接受中高职教育，群众满意度超过90% |
| 2 | 教育帮扶 | 脱贫户家庭学生教育帮扶项目 | 清河区 | 为全区脱贫户家庭学生免校服、午餐费 | 清河区教育局 | 1986元/人 | 9.5316 |  |  | 9.5316 | 48人 | 2024.3- 2024.12 | 清河区教育局 | 何平 | 群众民主议事决策机制 | 巩固脱贫户家庭教育帮扶，群众满意度高于90% |
| 3 | 健康帮扶 | 代缴城乡居民保险 | 清河区 | 为269人（其中13人为监测户）代缴“城乡居民医疗保险” | 清河区乡村振兴局 | 脱贫人口：228元/年/人 监测对象：380元/年/人 | 6.3308 |  |  | 6.3308 | 269人 | 2024.1- 2024.12 | 清河区乡村振兴局 | 冯勇 | 群众监督机制：为脱贫户256人，监测户13人提供医疗保障 | 巩固256人脱贫成果，防止13人监测户返贫致贫，群众满意度超过90% |
| 4 | 金融帮扶 | 小额信贷贴息 | 清河区 | 为帮扶对象提供5万元以下，3年期内，财政全额贴息，免抵押、免担保的贷款 | 清河区乡村振兴局 | 52元/人 | 5 |  |  | 5 | 全区504户967人 | 2024.3- 2024.12 | 清河区乡村振兴局 | 冯勇 | 群众监督机制：防止返贫，为发生困难脱贫户及监测户提供贷款 | 巩固490户944人脱贫成果，防止14户23人监测户返贫致贫，群众满意度超过90% |
| 5 | 项目管理费 | 项目管理费 | 清河区 | 项目管理 | 清河区乡村 振兴局 | 52元/人 | 5 | 5 |  |  | 全区504户967人 | 2024.3- 2024.12 | 清河区乡村振兴局 | 冯勇 | 群众民主议事决策制 | 巩固490户944人脱贫成果，防止14户23人监测户返贫致贫，做好全区衔接乡村振兴项目管理，群众满意度超过90% |
| 6 | 产业帮扶 | 张相镇沃尔丰农业科技（辽宁）有限公司债权投资项目 | 清河区 | 债权投资500万元（含到期收回资金90万元） | 张相镇人民政府 | 337元/人 | 120.4102 | 83.6433 | 20.1362 | 16.6307 | 122户214人 | 2024.3- 2024.12 | 张相镇人民政府 | 吴哲 | 群众民主议事决策机制；资产收益帮扶方式 | 巩固全区脱贫户490户944人增收，提高产业帮扶人均收益317元，群众满意度高于90%。 |
|  |  |  |  |  | 杨木林子镇人民政府 | 339元/人 | 132.233 | 91.4605 | 22.5875 | 18.185 | 126户234人 |  | 杨木林子镇人民政府 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 聂家满族乡人民政府 | 337元/人 | 229.7867 | 159.47 | 38.6089 | 31.7078 | 186户408人 |  | 聂家满族乡人民政府 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 红旗街道办事处 | 344元/人 | 10.9163 | 7.4262 | 2.0136 | 1.4765 | 14户19人 |  | 红旗街道办事处 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 向阳街道办事处 | 57元/人 | 6.6538 |  | 6.6538 |  | 42户69人 |  | 向阳街道办事处 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  | 500 | 342 | 90 | 68 | 490户944人 |  |  |  |  |  |
| 7 | 产业帮扶 | 向阳街道高标准暖棚建设项目 | 向阳街 | 新建高标准大棚2座 | 向阳街道办事处 | 461元/人 | 53 | 28 |  | 25 | 42户69人 | 2024.3- 2024.12 | 向阳街道办事处 | 刘宏宇 | 群众民主议事决策机制；资产收益帮扶方式 | 巩固42户69人脱贫户增收，提高产业帮扶人均收益461元，群众满意度高于90%。 |
| 8 | 产业配套基础设施 | 张相镇大樱桃采摘大棚配套基础设施项目 | 张相镇 | 建设8座温室大棚配套加温室设施，保障产业项目持续收益。 | 张相镇人民政府 | 2571元/人 | 54 |  |  | 54 | 122户214人 | 2024.3- 2024.12 | 张相镇人民政府 | 吴哲 | 群众民主议事决策机制；资产收益帮扶方式 | 巩固122户214人脱贫户增收，为产业发展提供配套基础设施，群众满意度高于90%。 |
| 9 | 产业配套基础设施 | 清河区高标准温室大棚配套基础设施项目 | 清河区 | 为全区帮扶项目配套基础设施，加强帮扶项目管理 | 张相镇人民政府 | 159元/人 | 12 |  |  | 12 | 490户944人 | 2024.3- 2024.12 | 张相镇人民政府 | 吴哲 | 群众民主议事决策机制；资产收益帮扶方式 | 巩固全区490户944人脱贫户增收，为产业发展提供配套基础设施，群众满意度高于90%。 |
| 10 | 基础设施 | 前马村乡村建设示范村建设项目 | 张相镇 | 边沟1600米，巷道黑色里面7999米，路灯100盏 | 张相镇人民政府 | 4673元/人 | 100 | 61 |  | 39 | 122户214人 | 2024.3- 2024.12 | 张相镇人民政府 | 吴哲 | 群众民主议事决策机制；资产收益帮扶方式 | 建设村内基础设施，人居环境改善，群众满意度超过90% |
| 11 | 基础设施 | 杨木林子镇富饶村乡村建设示范村项目 | 杨木林子镇 | 新建沥青道路4条，总面积12000平方米，改建边沟5条，3000延长米。 | 杨木林子镇人民政府 | 4274元/人 | 100 | 61 |  | 39 | 126户234人 | 2024.3- 2024.12 | 杨木林子镇人民政府 | 张琦岩 | 群众民主议事决策机制；资产收益帮扶方式 | 建设村内基础设施，人居环境改善，群众满意度超过90% |
| 12 | 基础设施 | 货郎屯村乡村建设示范村项目 | 向阳街 | 货郎屯村内的土路进行水泥路面铺设，约2730米,6845平方米 | 向阳街道办事处 | 14493元/人 | 100 | 62.1 |  | 37.9 | 42户69人 | 2024.3- 2024.12 | 向阳街道办事处 | 刘宏宇 | 群众民主议事决策机制；资产收益帮扶方式 | 建设村内基础设施，人居环境改善，群众满意度超过90% |
| 13 | 产业帮扶 | 货郎屯村农产品仓储厂房建设项目 | 向阳街 | 新建农产品仓储厂房约1000㎡及配套设施出租收益，壮大村集体经济 | 向阳街道办事处 | 村集体增收不低于6万元 | 50 | 30 |  | 20 | 村集体 | 2024.3- 2024.12 | 向阳街道办事处 | 刘宏宇 | 群众民主议事决策机制；资产经营方式壮大村集体经济 | 巩固脱贫攻坚成果，壮大村集体经济，实现增收不低于6万元，群众满意率高于90% |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 998.7624 | 593 | 90 | 315.7624 |  |  |  |  |  |  |

| 附件2 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助中央直达资金分配计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 单位 | 雨露计划 | 项目管理费 | 张相镇沃尔丰农业科技（辽宁）有限公司债权投资项目 |  | 向阳街道高标准暖棚建设项目 | 前马村乡村建设示范村建设项目 | 杨木林子镇富饶村乡村建设示范村项目 |  | 货郎屯村乡村建设示范村项目 | 货郎屯村农产品仓储厂房建设项目 |  | 资金分配 总计 |
| 红旗街道办事处 |  |  | 7.4262 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.4262 |
| 向阳街道办事处 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 62.1 | 30 |  | 120.1 |
| 张相镇人民政府 | 0.9 |  | 83.6433 |  |  | 61 |  |  |  |  |  | 145.5433 |
| 杨木林子镇人民政府 | 0.9 |  | 91.4605 |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 153.3605 |
| 聂家满族乡人民政府 | 2.1 |  | 159.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.57 |
| 乡村振兴局 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 合计 | 3.9 | 5 | 342 |  | 28 | 61 | 61 |  | 62.1 | 30 |  | 593 |

| 附件3 2024年区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 单位 | 脱贫户家庭学生教育帮扶项目 |  | 代缴城乡居民医疗保险 | 帮扶小额信贷项目 | 张相镇沃尔丰农业科技（辽宁）有限公司债权投资项目 |  | 向阳街道高标准暖棚建设项目 | 张相镇大樱桃采摘大棚配套基础设施项目 | 清河区高标准温室大棚配套基础设施项目 | 前马村乡村建设示范村建设项目 |  | 杨木林子镇富饶村乡村建设示范村项目 | 货郎屯村乡村建设示范村项目 | 货郎屯村农产品仓储厂房建设项目 |  | 资金分配总计 |
| 红旗街道办事处 |  |  |  |  | 1.4765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4765 |
| 向阳街道办事处 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 37.9 | 20 |  | 82.9 |
| 张相镇人民政府 |  |  |  |  | 16.6307 |  |  | 54 | 12 | 39 |  |  |  |  |  | 121.6307 |
| 杨木林子镇人民政府 |  |  |  |  | 18.185 |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 57.185 |
| 聂家满族乡人民政府 |  |  |  |  | 31.7078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.7078 |
| 乡村振兴局 | 9.5316 |  | 6.3308 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.8624 |
| 合计 | 9.5316 |  | 6.3308 | 5 | 68 |  | 25 | 54 | 12 | 39 |  | 39 | 37.9 | 20 |  | 315.7624 |

| 附件4 其他衔接推进乡村振兴补助资金分配计划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位 | 张相镇沃尔丰农业科技（辽宁）有限公司债权投资项目 |  | 资金分配 总计 |  |
| 张相镇人民政府 | 20.1362 |  | 20.1362 |  |
| 杨木林子镇人民政府 | 22.5875 |  | 22.5875 |  |
| 聂家满族乡人民政府 | 38.6089 |  | 38.6089 |  |
| 红旗街道办事处 | 2.0136 |  | 2.0136 |  |
| 向阳街道办事处 | 6.6538 |  | 6.6538 |  |
| 合计 | 90 |  | 90 |  |