| 附件1 2023年度衔接推进乡村振兴补助资金实施项目计划安排情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 具体项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金使用单位 | 补助标准（或预计人均憎收） | 合计 | 资金来源 |  |  |  | 受益脱贫人口数 | 实施期限 | 项目实施单位 | 项目责任人 | 群众参与和带贫减贫机制 | 项目绩效目标 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 区本级资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教育帮扶 | 雨露计划 | 张相镇 | 补助中、高职职业教育学生15人 | 张相镇人民政府 | 3000元/人 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 4人 | 2023.1- 2023.12 | 张相镇人民政府 | 曲金鹏 | 群众监督机制；带动脱贫学生享受中高职教育 | 巩固脱贫成果，实现4人继续接受中高职教育，群众满意度超过90% |  |
|  |  |  | 杨木林子镇 |  | 杨木林子镇人民政府 | 3000元/人 | 1.2 | 0.9 |  |  | 0.3 | 4人 |  | 杨木林子镇人民政府 | 王建伟 | 群众监督机制；带动脱贫学生享受中高职教育 | 巩固脱贫成果，实现4人继续接受中高职教育，群众满意度超过90% |  |
|  |  |  | 聂家满族乡 |  | 聂家满族乡人民政府 | 3000元/人 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | 7人 |  | 聂家满族乡人民政府 | 黄宪文 | 群众监督机制；带动脱贫学生享受中高职教育 | 巩固脱贫成果，实现7人继续接受中高职教育，群众满意度超过90% |  |
| 2 | 教育帮扶 | 脱贫户家庭学生教育帮扶项目 | 清河区 | 为全区脱贫户家庭学生免校服、午餐费 | 清河区教育局 | 2421元/人 | 14.04 |  |  |  | 14.04 | 58人 | 2023.1- 2023.12 | 清河区教育局 | 何平 | 群众民主议事决策机制 | 巩固脱贫户家庭教育帮扶，群众满意度高于90% |  |
| 3 | 就业帮扶 | 公益岗项目 | 张相镇 | 为全区186人有劳动能力、有参与劳动意愿的脱贫人口和监测户提供公益岗位 | 张相镇人民政府 | 100元/月/人（监测户按6个月算） | 4.32 |  | 2.1 |  | 2.22 | 37人 | 2023.1- 2023.12 | 张相镇人民政府 | 曲金鹏 | 群众监督机制；带动脱贫人口就业 | 巩固脱贫成果，实现脱贫人口35人，监测户2人就业，群众满意度超过90% |  |
|  |  |  | 杨木林子镇 |  | 杨木林子镇人民政府 | 100元/月/人（监测户按6个月算） | 5.46 |  | 2.64 |  | 2.82 | 47人 |  | 杨木林子镇人民政府 | 王建伟 | 群众监督机制；带动脱贫人口就业 | 巩固脱贫成果，实现脱贫人口44人监测户3人就业，群众满意度超过90% |  |
|  |  |  | 聂家满族乡 |  | 聂家满族乡人民政府 | 100元/月/人（监测户按6个月算） | 8.58 |  | 4.14 |  | 4.44 | 74人 |  | 聂家满族乡人民政府 | 黄宪文 | 群众监督机制；带动脱贫人口就业 | 巩固脱贫成果，实现脱贫人口69人监测户5人就业，群众满意度超过90% |  |
|  |  |  | 红旗街 |  | 红旗街街道办事处 | 100元/月/人（监测户按6个月算） | 0.6 |  | 0.24 |  | 0.36 | 6人 |  | 红旗街道办事处 | 王钎 | 群众监督机制；带动脱贫人口就业 | 巩固脱贫成果，实现脱贫人口4人监测户2人就业，群众满意度超过90% |  |
|  |  |  | 向阳街 |  | 向阳街街道办事处 | 100元/月/人（监测户按6个月算） | 2.52 |  | 1.2 |  | 1.32 | 22人 |  | 向阳街道办事处 | 贾东 | 群众监督机制；带动脱贫人口就业 | 巩固脱贫成果，实现脱贫人口20人监测户2人就业，群众满意度超过90% |  |
| 4 | 金融帮扶 | 防贫保 | 清河区 | 为1003人续保“防贫保” | 清河区乡村振兴局 | 200元/年/人 | 20.06 |  |  | 20.06 |  | 1003人 | 2023.1- 2023.12 | 清河区乡村振兴局 | 冯勇 | 群众监督机制：防止返贫，为发生困难脱贫户及监测户提供保险 | 巩固1003人脱贫成果，群众满意度超过90% |  |
| 5 | 健康帮扶 | 代缴城乡居民保险 | 清河区 | 为275人（其中10人为监测户）代缴“城乡居民医疗保险” | 清河区乡村振兴局 | 350元/年/人 | 9.625 |  |  |  | 9.625 | 275人 | 2023.1- 2023.12 | 清河区乡村振兴局 | 冯勇 | 群众监督机制：为脱贫户265人，监测户,10人提供医疗保障 | 巩固265人脱贫成果，防止10人监测户返贫致贫，群众满意度超过90% |  |
| 6 | 保险帮扶 | 惠辽保项目 | 清河区 | 为全区脱贫户及监测户购买辽宁省普惠型商业保险 | 清河区乡村振兴局 | 129元/年/人 | 13.1193 |  | 13.1193 |  |  | 1017人 | 2023.1- 2023.12 | 清河区乡村振兴局 | 冯勇 | 群众民主议事决策机制 | 巩固1017人脱贫户及监测户提供医疗保险，群众满意度高于90%。 |  |
| 7 | 金融帮扶 | 小额信贷贴息 | 清河区 | 为脱贫户提供5万元以下，3年期内，财政全额贴息，免抵押、免担保的贷款 | 清河区乡村振兴局 | 51元/人 | 5 |  |  |  | 5 | 全区515户1008人 | 2023.1- 2023.12 | 清河区乡村振兴局 | 冯勇 | 群众监督机制：防止返贫，为发生困难脱贫户及监测户提供贷款 | 巩固全区504户987人，脱贫户11户21人脱贫成果，，群众满意度超过90% |  |
| 8 | 项目管理费 | 项目管理费 | 清河区 | 项目管理 | 清河区乡村振兴局 | 178.5元/人 | 18 | 8 | 10 |  |  | 全区515户1008人 | 2023.1- 2023.12 | 清河区乡村振兴局 | 冯勇 | 群众民主议事决策制； 资产收益帮扶方式 | 巩固504户987人脱贫成果，防止11户21人监测户返贫致贫，做好全区衔接乡村振兴项目管理，群众满意度超过90% |  |
| 9 | 产业帮扶 | 张相镇谢屯村草莓基地大棚建设项目 | 清河区 | 建设高标准温室大棚18000平方米及附属配套设施。 | 张相镇人民政府 | 272元/人 | 100.8073 | 100.8073 |  |  |  | 125户222人 | 2023.1- 2023.12 | 张相镇人民政府 | 冯勇 | 群众民主议事决策机制；资产收益扶贫方式 | 巩固全区504户987人脱贫户，2户4人监测户增收，提高产业帮扶人均收益272元，群众满意度高于90%。 |  |
|  |  |  |  |  | 杨木林子镇人民政府 | 272元/人 | 113.0676 | 113.0676 |  |  |  | 129户249人 |  | 杨木林子镇人民政府 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 聂家满族乡人民政府 | 272元/人 | 191.6246 | 191.6246 |  |  |  | 193户422人 |  | 聂家满族乡人民政府 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 红旗街道办事处 | 272元/人 | 10.444 | 10.444 |  |  |  | 15户23人 |  | 红旗街道办事处 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 向阳街道办事处 | 272元/人 | 34.0565 | 34.0565 |  |  |  | 44户75人 |  | 向阳街道办事处 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  | 450 | 450 |  |  |  | 全区506户991人 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 产业帮扶 | 辽宁马丫食品有限公司项目 | 清河区 | 债仅投资400万元。 | 张相镇人民政府 | 242元/人 | 89.6064 | 4.4803 | 9.3102 |  | 75.8159 | 125户222人 | 2023.1- 2023.12 | 张相镇人民政府 | 冯勇 | 群众民主议事决策机制；资产收益扶贫方式 | 巩固全区504户987人脱贫户,2户4人监测户增收，提高产业帮扶人均收益242元，群众满意度高于90%。 |  |
|  |  |  |  |  | 杨木林子镇人民政府 | 242元/人 | 100.5045 | 5.0252 | 10.4426 |  | 85.0367 | 129户249人 |  | 杨木林子镇人民政府 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 聂家满族乡人民政府 | 242元/人 | 170.333 | 8.5167 | 17.6979 |  | 144.1184 | 193户422人 |  | 聂家满族乡人民政府 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 红旗街道办事处 | 242元/人 | 9.2836 | 0.4642 | 0.9646 |  | 7.8548 | 15户23人 |  | 红旗街道办事处 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 向阳街道办事处 | 242元/人 | 30.2725 | 1.5136 | 3.1454 |  | 25.6135 | 44户75人 |  | 向阳街道办事处 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  | 400 | 20 | 41.5607 |  | 338.4393 | 全区506户991人 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 产业配套基础设施 | 张相镇谢屯村草莓基地配套基础设施项目 | 张相镇谢屯村 | 设施农业配套围栏、大门等基础设施 | 张相镇人民政府 | 30元/人 | 50 | 50 |  |  |  | 全区506户991人 | 2023.1- 2023.12 | 张相镇人民政府 | 李枫 | 群众民主议事决策机制；资产收益扶贫方式 | 巩固全区504户987人脱贫户，2户4人监测户增收，为产业发展提供配套基础设施，群众满意度高于90%。 |  |
| 12 | 基础设施 | 东老谷峪村乡村建设示范村项目 | 聂家满族乡东老谷峪村 | 村内边沟、新增太阳能路灯等基础设施。 | 聂家满族乡人民政府 | 14893元/人 | 70 | 42.8 |  | 19.94 | 7.26 | 24户47人 | 2023.1- 2023.12 | 聂家满族乡人民政府 | 邵琪 | 群众民主议事决策机制；资产收益扶贫方式 | 建设村内基础设施，改善人居环境，群众满意度高于90%。 |  |
| 13 | 基础设施 | 广东山村乡村建设示范村项目 | 聂家满族乡广东山村 | 新建选果场、 排水沟、路灯等基础设施 | 聂家满族乡人民政府 | 18421元/人 | 70 | 50 |  |  | 20 | 20户38人 | 2023.1- 2023.12 | 聂家满族乡人民政府 | 邵琪 | 群众民主监督机制；实现产业配套升级 | 巩固20户38人脱贫成果，实现产业配套升级，群众满意度超过90% |  |
| 14 | 基础设施 | 张相屯村乡村建设示范村项目 | 张相镇张相屯村 | 新建水泥路、改造自来水等基础设施 | 张相镇人民政府 | 18421元/人 | 70 | 50 |  |  | 20 | 27户38人 | 2023.1- 2023.12 | 张相镇人民政府 | 李枫 | 群众民主监督机制；实现产业配套升级 | 巩固27户38人脱贫成果，人居环境改善，群众满意度超过90% |  |
| 15 | 基础设施 | 石家堡子村乡村建设示范村项目 | 张相镇石家堡子村 | 新修边沟、改造自来水等基础设施 | 张相镇人民政府 | 3182元/人 | 70 | 50 |  |  | 20 | 无 | 2023.1- 2023.12 | 张相镇人民政府 | 李枫 | 群众民主监督机制；实现产业配套升级 | 建设村内基础设施，人居环境改善，群众满意度超过90% |  |
| 16 | 基础设施 | 养马大屯村乡村建设示范村项目 | 杨木林子镇养马大屯村 | 柏油路面，排水沟等基础设施 | 杨木林子镇人民政府将 | 31818元/人 | 70 | 50 |  |  | 20 | 11户22人 | 2023.1- 2023.12 | 杨木林子镇人民政府 | 张琦岩 | 群众民主议事决策机制；资产收益扶贫方式 | 巩固11户22人脱贫成果，为改善人居环境提供配套基础设施，群众满意度高于90%。 |  |
| 17 | 基础设施 | 打车沟乡村建设示范村项目 | 杨木林子镇打车沟村 | 村内水泥路、边沟等基础设施。 | 杨木林子镇人民政府 | 116666元/人 | 70 | 50 |  |  | 20 | 3户6人 | 2022.1- 2022.12 | 杨木林子镇人民政府 | 张琦岩 | 群众民主议事决策机制；资产收益扶贫方式 | 巩固3户6人脱贫成果建设村内基础设施，为改善人居环境提供配套基础设施，群众满意度高于90%。 |  |
| 18 | 项目管理费 | 统计监测费 | 清河区 | 脱贫成效监测 | 清河区统计局 | 22元/人 | 2.2 |  | 2.2 |  |  | 全区512户996人 | 2023.1- 2023.12 | 清河区统计局 | 李多 | 群众监督机制，提供脱贫成效监测服务 | 巩固495户964人脱贫成果，防止17户32人监测户返贫致贫，群众满意度超过90% |  |
| 19 | 金融帮扶 | 产业保险 | 清河区 | 为全区帮扶及衔接乡村振兴项目资产投保，确保项目资金安全 | 清河区乡村振兴局 | 260元/人 | 25.1757 |  | 11 |  | 14.1757 | 495户964人 | 2023.8- 2023.12 | 清河区乡村振兴局 | 冯勇 | 群众监督机制：防止返贫，为发生困难脱贫户及监测户提供保险 | 巩固495户964人脱贫成果，群众满意度超过90% |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1453.2 | 825 | 88.2 | 40 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |