| 附件1 2023年省级直达资金、区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配办法和资金项目使用计划明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 具体项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金使用单位 | 补助标准（或预计人均增收） | 合计 | 资金来源 |  |  |  | 受益脱贫人口数 | 实施期限 | 项目实施单位 | 项目责任人 | 群众参与和带贫减贫机制 | 项目绩效目标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中央直达资金 | 省级直达资金 | 区本级资金 | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目管理费 | 统计监测费 | 清河区 | 脱贫成效监测 | 清河区统计局 | 22元/人 | 2.2 |  | 2.2 |  |  | 全区512户996人 | 2023.1- 2023.12 | 清河区统计局 | 李多 | 群众监督机制，提供脱贫成效监测服务 | 巩固495户964人脱贫成果，防止17户32人监测户返贫致贫，群众满意度超过90% |
| 2 | 项目管理费 | 项目管理费 | 清河区 | 项目管理 | 清河区乡村振兴局 | 100元/人 | 10 |  | 10 |  |  | 全区512户996人 | 2023.1- 2023.12 | 清河区乡村振兴局 | 冯勇 | 群众监督机制，为产业帮扶项目提供保险保障。 | 巩固495户964人脱贫成果，防止17户32人监测户返贫致贫，做好全区衔接乡村振兴项目管理，群众满意度超过90% |
| 3 | 教育帮扶 | 雨露计划 | 杨木林子镇 | 补助中、高职职业教育学生1人 | 杨木林子镇人民政府 | 3000元/人 | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 1人 | 2023.1- 2023.12 | 杨木林子镇人民政府 | 王建伟 | 群众监督机制；带动监测对象学生享受中高职教育 | 实现1人监测户继续接受中高职教育，群众满意度超过90% |
| 4 | 就业帮扶 | 公益岗项目 | 张相镇 | 为全区14人有劳动能力、有参与劳动意愿的监测对象提供公益岗位 | 张相镇人民政府 | 100元/月/人 | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 2人 | 2023.7- 2023.12 | 张相镇人民政府 | 王茂林 | 群众监督机制；带动监测对象就业 | 实现2人监测户就业，群众满意度超过90% |
|  |  |  | 杨木林子镇 |  | 杨木林子镇人民政府 | 100元/月/人 | 0.18 |  |  | 0.18 |  | 3人 |  | 杨木林子镇人民政府 | 王建伟 | 群众监督机制；带动监测对象就业 | 实现3人监测户就业，群众满意度超过90% |
|  |  |  | 聂家满族乡 |  | 聂家满族乡人民政府 | 100元/月/人 | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 5人 |  | 聂家满族乡人民政府 | 黄宪文 | 群众监督机制；带动监测对象就业 | 实现5人监测户就业，群众满意度超过90% |
|  |  |  | 红旗街 |  | 红旗街道办事处 | 100元/月/人 | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 2人 |  | 红旗街道办事处 | 王钎 | 群众监督机制；带动监测对象就业 | 实现2人监测户就业，群众满意度超过90% |
|  |  |  | 向阳街 |  | 向阳街道办事处 | 100元/月/人 | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 2人 |  | 向阳街道办事处 | 贾东 | 群众监督机制；带动监测对象就业 | 实现2人监测户就业，群众满意度超过90% |
| 5 | 健康帮扶 | 代缴城乡居民保险 | 清河区 | 为4人（其中3人为监测户）代缴“城乡居民医疗保险” | 清河区乡村振兴局 | 350元/年/人 | 0.14 |  |  | 0.14 |  | 4人 | - 2023.1- 2023.12 | 清河区医疗保障局 | 王金花 | 群众监督机制：为脱贫户1人，监测户3人提供医疗保障 | 巩固1人脱贫成果，防止3人监测户返贫致贫，群众满意度超过90% |
| 6 | 金融帮扶 | 产业保险 | 清河区 | 为全区帮扶及衔接乡村振兴项目资产投保，确保项目资金安全 | 清河区乡村振兴局 | 260元/人 | 25.1757 |  | 11 | 14.1757 |  | 495户964人 | - 2023.8- 2023.12 | 清河区乡村振兴局 | 冯勇 | 群众监督机制：防止返贫，为发生困难脱贫户及监测户提供保险 | 巩固495户964人脱贫成果，群众满意度超过90% |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 38.6557 |  | 23.2 | 15.4557 |  |  |  |  |  |  |  |